## 00使用说明
条目 | 操作说明
用途 | 通用入职及持续管理模板；不是对本公司的诊断。与同目录操作指南配合使用。
第一步 | 填写90天计划的责任人/实际日期；给信息收集各类资料指定对接人。
日常四表 | 10任务台账、11运维事件、07风险台账、17周报；其他表按变化或周期更新。
范围 | 先关键业务和高风险，再扩展；未核验内容不能作为已确认事实。
示例隔离 | 19填写示例均为虚构；正式台账无真实公司数据。模板计划不是已批准承诺。
ID规则 | TSK任务、RSK风险、REQ需求、PRJ项目、INC事件、CHG变更、SYS系统、AST资产、BAK恢复、DEC决策；各前缀后接不重复序号。
关联规则 | 例如任务来源ID填RSK-001；证据仅填公司受控文档链接；一行一事项。
日期和单位 | 日期输入真实Excel日期；金额默认人民币元（其他币种注明并分开汇总）；RTO/RPO统一小时。
状态更新 | 完成需证据与确认；阻塞须下一步及需决策事项。取消保留记录并说明原因。
筛选和下拉 | 已设置至第501行；超过范围请扩展筛选/数据验证，避免新增记录遗漏。
敏感信息 | 不存密码、密钥、令牌及原始个人信息。权限摘要、合同和拓扑也需按最小权限控制访问。
协作方式 | 一份主台账＋受控证据库；明确维护人和版本；分域权限需求出现时迁移到批准的平台。
公式说明 | 本工作台无自动统计公式；指标人工按口径填报。空白表示未采集，不表示0或达标。
关闭标准 | 任务需验收；风险需验证或有权批准接受并设置复核日；项目需业务验收和运维移交。
提醒机制 | 每周筛选截止日/状态；每月检查合同续费、风险到期、预算及里程碑。模板不主动发送提醒。
使用指南 | 完整方法参阅同目录《IT负责人从入职到持续运营操作指南.md》。

## 01_90天计划
计划ID | 建议阶段 | 工作项 | 工作内容 | 通过/验收标准 | 负责人 | 计划开始日期 | 截止日 | 状态 | 实际完成日期 | 证据链接 | 下一步
PLN-001 | 第1—3天 | 确认授权及经营目标 | 与领导确认边界、资源、前三目标、决策及汇报机制 | 一页授权和90天目标；上级确认 |  |  |  | 未开始
PLN-002 | 第1—3天 | 建立紧急联系及到期排查 | 确认关键系统/供应商联系人；未来30天域名、证书、合同续费 | 联系链可用；迫近到期事项有责任人 |  |  |  | 未开始
PLN-003 | 第1—3天 | 检查重大运行及安全风险 | 只读检查关键告警、备份、离职高权限、业务单点 | 首批风险有责任人、临时措施和截止日 |  |  |  | 未开始
PLN-004 | 第4—10天 | 访谈与业务走查 | 管理层及关键部门访谈，现场看流程及脱敏样本 | 纪要确认；关键流程和痛点有证据 |  |  |  | 未开始
PLN-005 | 第4—10天 | 收集基础台账与合同 | 分配18类资料对接人；标明缺口和核验状态 | 关键系统、资产、账号、合同初表 |  |  |  | 未开始
PLN-006 | 第11—30天 | 核验关键事实和依赖 | 交叉核对台账、配置、业务；画依赖图 | 当前架构和依赖可解释；冲突有处理人 |  |  |  | 未开始
PLN-007 | 第11—30天 | 验证恢复能力 | 批准后隔离恢复；记录RTO/RPO与业务验证 | 恢复报告；未通过项进入风险和整改 |  |  |  | 未开始
PLN-008 | 第11—30天 | 运行最小管理机制 | 工单、权限、变更、备份、续费提醒先试运行 | 流程和负责人明确；记录可追溯 |  |  |  | 未开始
PLN-009 | 第11—30天 | 完成1—3项快赢 | 选低风险可回退事项，记录基线及收益 | 业务确认效果；非仅完成安装 |  |  |  | 未开始
PLN-010 | 第30天 | 提交现状与下一步建议 | 汇总覆盖范围、前五风险、快赢、资源请求 | 上级确认优先级及资源取舍 |  |  |  | 未开始
PLN-011 | 第31—60天 | 编制路线图和预算 | 需求分级；流程/数据/架构；TCO及依赖 | 6—12月路线图，预算和阶段指标获确认 |  |  |  | 未开始
PLN-012 | 第31—60天 | 立项并试点 | 指定业务负责人、验收指标、资源、采购方案 | 立项/方案批准；试点用户和数据范围明确 |  |  |  | 未开始
PLN-013 | 第61—90天 | 完成试点上线和验收 | 测试、迁移核对、培训、回退、支持移交 | 上线批准、验收和运维交接 |  |  |  | 未开始
PLN-014 | 第61—90天 | 复盘收益与完善分工 | 比较基线、完善手册、技能和供应商分工 | 效果有证据；未达标有优化计划 |  |  |  | 未开始
PLN-015 | 第90天 | 提交90天总结 | 目标差异、运营风险成本效果、后续规划 | 领导确认下一阶段预算及路线图 |  |  |  | 未开始
PLN-016 | 第4—6个月 | 分批推广与治理数据 | 验证试点后推广；治理接口及主数据 | 采用率与业务效果改善；运维覆盖新增系统 |  |  |  | 未开始
PLN-017 | 第7—12个月 | 优化与下一年度规划 | 审计整改、技术债、演练、供应商评价及预算 | 年度效果和下一年规划获确认 |  |  |  | 未开始

## 02信息收集
采集ID | 信息类别 | 必须收集内容 | 建议提供部门/角色 | 收集方式 | 支撑文件/证据类型 | 实际对接人 | 截止日 | 证据链接 | 核验状态 | 核验人 | 核验日期 | 缺口/冲突 | 下一步
COL-001 | 战略与授权 | 经营目标、组织边界、重大节点、预算与决策权限 | 总经理/分管领导 | 目标访谈、管理会议确认 | 年度经营计划、组织架构、IT授权及审批权限表 | 核验状态: 未收集
COL-002 | 业务流程 | 从订单到回款等关键流程、审批节点、异常、人工操作、跨部门交接 | 流程负责人、一线人员 | 跟岗、流程走查、样本复盘 | 流程图、制度、脱敏单据、审批记录、岗位职责 | 核验状态: 未收集
COL-003 | 业务连续性 | 可承受停机时间/数据损失、季节高峰、人工替代方式 | 业务负责人、财务、IT | 业务影响分析、场景讨论 | 业务影响分析BIA、关键时段清单、既往停机损失、应急预案 | 核验状态: 未收集
COL-004 | 组织与能力 | IT人员、外包分工、技能、值班与关键人员依赖 | HR、IT团队、供应商 | 访谈、工作量/工单分析 | 岗位职责、技能矩阵、服务合同、排班和交接记录 | 核验状态: 未收集
COL-005 | 应用系统 | 用途、业务/技术负责人、版本、用户、部署、生命周期、接口依赖 | 业务负责人、系统管理员 | 管理后台只读核对、现场演示 | 系统清单、架构图、手册、授权证明、配置导出 | 核验状态: 未收集
COL-006 | 设备与资产 | 服务器、终端、存储、网络、打印、云资产的归属与状态 | IT、财务、行政 | 台账对账、抽样实物盘点、授权工具采集 | 资产台账、采购验收、领用归还、维保与报废记录 | 核验状态: 未收集
COL-007 | 网络与机房 | 网络拓扑、链路、出口、远程访问、无线、供电与物理访问 | 网络管理员、物业、运营商 | 走查、只读配置核对、链路验证 | 拓扑图、线路合同、配置备份、门禁/巡检/UPS记录 | 核验状态: 未收集
COL-008 | 云与互联网资源 | 租户归属、主账号、域名、DNS、证书、配额和到期时间 | IT、财务、云服务商 | 控制台只读核查、账单与登记核对 | 资源清单、租户信息、域名登记、证书台账、账单 | 核验状态: 未收集
COL-009 | 身份与权限 | 账号生命周期、管理员/MFA、服务账号、共享账号、外包访问 | HR、系统负责人、安全人员 | HR名单对账、授权权限导出和抽样 | 入转离职记录、权限矩阵、授权工单、审计日志 | 核验状态: 未收集
COL-010 | 数据治理 | 核心数据、分类分级、数据所有者、口径、保留/删除与质量 | 数据负责人、财务、法务 | 数据字典检查、脱敏抽样、指标对账 | 数据目录、字段字典、报表口径、保留制度、质量报告 | 核验状态: 未收集
COL-011 | 集成与接口 | 数据方向、调用方式、失败补偿、接口负责人、密钥轮换责任 | 应用负责人、开发及供应商 | 接口清单核对、日志抽样、流程跟踪 | 接口文档、数据流图、失败日志、变更记录；不采集明文密钥 | 核验状态: 未收集
COL-012 | 安全与合规 | 终端防护、补丁、边界、漏洞、日志、个人信息处理及行业义务 | 安全/IT、法务、合规 | 授权配置审阅、审计回顾、范围受控检测 | 安全策略、漏洞/补丁报告、审计报告、合规义务清单 | 核验状态: 未收集
COL-013 | 备份与恢复 | 备份范围、频率、保留、隔离、副本、告警、恢复可用性 | 系统负责人、备份管理员 | 任务/日志检查、经批准的隔离恢复演练 | 备份策略、作业日志、恢复演练记录、校验/业务确认记录 | 核验状态: 未收集
COL-014 | 运维与服务 | 工单渠道、故障数量、响应/恢复、监控覆盖、重复问题 | IT、一线员工、供应商 | 近3—12个月工单和监控分析 | 工单、监控告警、巡检、故障复盘、SLA及值班表 | 核验状态: 未收集
COL-015 | 需求与项目 | 需求来源、目标、范围、收益、存量项目、进度及依赖 | 各部门、项目经理、财务 | 需求访谈、项目文档审阅、阶段核验 | 需求单、立项书、计划、会议纪要、验收与遗留清单 | 核验状态: 未收集
COL-016 | 供应商与合同 | 服务范围、SLA、价格、续约/解约、数据归属、退出和交付义务 | 采购、法务、财务、供应商 | 合同审阅、交付物核验、服务访谈 | 合同/附件、报价、许可证、验收、服务报告、付款记录 | 核验状态: 未收集
COL-017 | 财务与成本 | 已付、已承诺、未付、预算、未来续费及3年总成本 | 财务、采购、IT | 账单对账、预算和采购复核 | 预算、采购单、发票/付款台账、云账单、费用分摊规则 | 核验状态: 未收集
COL-018 | 文档与知识 | 文档是否最新、是否可用、源码/配置归属、交接完整性 | IT、开发、供应商 | 仓库检查、抽样照手册操作、交接核验 | 文档索引、操作手册、代码仓库权限、交接及版本记录 | 核验状态: 未收集

## 03访谈纪要
会议ID | 日期 | 部门/被访谈人 | 流程/场景 | 事实/意见/待核验 | 痛点及影响频次 | 现有基线 | 期待结果 | 证据链接 | 确认人 | 确认日期 | 关联需求/风险ID | 下一步

## 04系统台账
系统ID | 系统名称 | 支持业务 | 关键性 | 业务负责人 | 技术负责人 | 部署位置/租户摘要 | 版本及支持期限 | 用户范围 | 依赖系统/接口ID | 数据等级及所有者 | 服务时间 | RTO目标(小时) | RPO目标(小时) | 恢复能力核验状态 | 供应商/合同ID | 文档/架构链接 | 最近核验日期

## 05资产台账
资产ID | 类型 | 名称/型号 | 序列号/云资源ID | 关联系统ID | 位置 | 使用人/责任人 | 所属主体 | 采购日期 | 原值金额 | 维保到期日 | 状态 | 授权/许可证摘要 | 核验日期 | 证据链接 | 处置/下一步

## 06权限复核
复核ID | 关联系统ID | 账号标识(非密码) | 账号类型 | 使用人/责任人 | 角色与权限摘要 | 授权工单ID | 高权限MFA状态 | 入转离职核对结果 | 最近复核日期 | 结论 | 整改任务ID | 复核人 | 证据链接 | 下次复核日

## 07风险台账
风险ID | 发现日期 | 风险类别 | 关联对象ID | 风险描述及证据 | 业务影响 | 可能性(1—5) | 影响(1—5) | 风险等级(人工确认) | 风险负责人 | 临时措施 | 长期应对/关联任务ID | 截止日 | 状态 | 残余风险/例外理由 | 批准人 | 接受到期/复核日 | 关闭验证证据

## 08需求池
需求ID | 提出日期 | 部门/提出人 | 业务负责人 | 问题及证据 | 当前基线 | 目标与验收口径 | 覆盖范围/频次 | 紧迫性/硬期限 | 风险降低 | 粗估工作量(人周) | 预估费用(元) | 依赖与替代方案 | 优先级 | 状态 | 决策日期 | 决策人及理由 | 关联项目/任务ID

## 09项目台账
项目ID | 关联需求ID | 项目名称 | 业务发起人 | 项目负责人 | IT技术负责人 | 验收人 | 范围/不做范围 | 当前关口 | 关键里程碑 | 截止日 | 预算(元) | 资源与依赖 | 风险/阻塞 | 验收标准 | 状态 | 证据链接 | 收益复盘日期 | 复盘结论/下一步

## 10任务台账
任务ID | 来源ID | 创建日期 | 事项/交付物 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 截止日 | 状态 | 下一步行动 | 阻塞/待决策ID | 完成日期 | 验收人 | 证据链接

## 11运维事件
事件ID | 受理时间 | 报告人/渠道 | 关联系统ID | 症状及业务影响 | 级别 | 处置负责人 | 首次响应时间 | 恢复时间 | 处置过程/临时措施 | 用户确认及时间 | 根因/关联问题任务ID | 状态 | 证据链接

## 12变更记录
变更ID | 来源ID | 关联系统ID | 变更内容及原因 | 影响范围 | 执行人 | 计划窗口 | 测试证据 | 备份/恢复点 | 回退判据/步骤/时限 | 回退负责人 | 批准人 | 批准日期 | 通知/业务确认 | 实施结果 | 验证人/证据 | 状态

## 13供应商合同
合同ID | 供应商 | 联系人/受控联系方式 | 服务/系统范围 | 服务负责人 | SLA摘要 | 合同金额 | 币种 | 费用周期/税口径 | 开始日期 | 到期日 | 提前通知天数 | 最迟续约/解约通知日 | 付款/验收条件 | 数据归属/退出条款摘要 | 证据链接 | 状态 | 下一步

## 14预算费用
费用ID | 年度 | 关联项目/合同ID | 费用类别 | 事项 | 预算(元) | 已发生金额 | 其中已支付金额 | 已承诺未发生金额 | 预计新增金额 | 币种/税口径 | 归集部门 | 核对日期 | 财务确认人 | 证据链接 | 差异及处理

## 15备份恢复
恢复记录ID | 关联系统ID | 业务/技术负责人 | 备份范围 | 频率/保留期 | 隔离/异地策略摘要 | 最近备份检查日期 | 备份作业结论 | RTO目标(小时) | RPO目标(小时) | 演练批准/日期 | 隔离环境说明 | 备份数据时间点 | 实际恢复耗时(小时) | 实际数据缺口(小时) | 完整性/业务验证证据 | 演练结论 | 整改任务ID | 下次演练日期

## 16决策记录
决策ID | 提出日期 | 来源ID | 待决策事项 | 可选方案及影响 | 建议方案及依据 | 费用/资源请求 | 最迟决策日期 | 不决策影响 | 决策人 | 决策日期 | 决策结论/例外期限 | 后续任务ID | 证据链接 | 状态

## 17周报
周报ID | 周期开始日期 | 周期结束日期 | 负责人 | 内容类别 | 结果/问题/请求 | 来源ID及证据链接 | 业务影响/指标口径 | 责任人 | 截止日 | 领导反馈/决策ID

## 18指标记录
指标ID | 指标名称 | 计算口径 | 单位 | 注意事项 | 范围/系统ID | 周期 | 来源/证据链接 | 负责人 | 基线值 | 目标值 | 实际值 | 数据缺口 | 改善任务ID
KPI-001 | 关键服务可用率 | (约定服务时间-按SLA计入的中断时间)/约定服务时间 | % | 服务时段及计划维护排除规则预先约定
KPI-002 | 平均恢复时间MTTR | 已恢复事件恢复耗时总和/已恢复事件数 | 小时 | 起止点固定；未恢复事件单列
KPI-003 | SLA达标率 | 达成约定SLA的适用工单/适用工单 | % | 明确归集周期、暂停及适用规则
KPI-004 | 备份作业成功率 | 成功备份作业/计划执行作业 | % | 不能代替恢复验证
KPI-005 | 恢复验证通过率 | 满足完整性和RTO/RPO等标准演练/已执行演练 | % | 计划演练完成率另外统计
KPI-006 | 高风险逾期数 | 截至报告日未关闭且超整改期限的高/紧急风险数 | 项 | 风险接受须批准和到期复核
KPI-007 | 里程碑按期率 | 按批准基线按期完成的到期里程碑/到期里程碑 | % | 保留基线调整审批和历史
KPI-008 | 预算及全年预测 | 已发生+已承诺未发生+预计新增 | 元 | 与预算比较；不再加已支付避免重复
KPI-009 | 业务改善效果 | 同口径时长/错误率/人工投入对照基线 | 按指标定义 | 写明样本量和归因限制；工时不等于现金
KPI-010 | 系统采用率 | 按约定频率使用关键功能用户/目标用户 | % | 登录不等于使用关键功能

## 19填写示例
示例对象 | 示例ID | 关联ID | 示例内容(虚构) | 负责人(角色示例) | 期限写法 | 状态示例 | 关闭/验收证据示例
风险 | RSK-001 | SYS-001 | 虚构：关键业务系统有备份日志，但未见恢复演练证据 | 系统业务负责人 | 与负责人确认实际日期 | 处置中 | 隔离恢复并经业务验证；否则保留风险
任务 | TSK-001 | RSK-001 | 提交恢复演练方案并审批；在隔离环境验证数据和应用 | 系统管理员 | 填写批准后的实际日期 | 未开始 | 恢复报告、耗时/缺口及业务确认
恢复 | BAK-001 | TSK-001 | 记录备份点、实际耗时、数据缺口，对照已批准RTO/RPO | 系统管理员 | 填写演练日期 | 未演练 | 不能仅凭备份作业成功关闭风险
决策 | DEC-001 | RSK-001 | 若资源不足：比较临时隔离恢复资源或供应商服务方案 | 分管领导 | 须早于整改截止日 | 待决策 | 记录方案、费用、决定、批准人和后续任务
周报 | WEEK-001 | RSK-001/TSK-001 | 本周识别恢复验证缺口，方案待批；下周计划完成隔离演练 | IT负责人 | 填下次周报周期 | 需要决策 | 引用ID，不把“计划演练”写成“演练已通过”